## Feuil1
Nom | Tâche | Condition de validité de la tâche | Date de début | Date de fin | Durée (heures de projet) | En charge
LoRa |  | Évaluation des performances du réseau mesh, y compris la latence, le débit de données et la consommation d'énergie. Identification des goulots d'étranglement et des zones d'amélioration potentielles pour optimiser les performances globales du réseau. Valider la distance maximale de transmission de données | 2024-02-26 | 2024-03-15 |  | Nicolas Florian
| Comprendre le fonctionnement du réseau LoRa | Capacité à expliquer les principes de modulation, les gammes de fréquences et les caractéristiques de transmission propres au réseau LoRa | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 3
| configurer platformio | Configuration correcte de PlatformIO pour le type de carte cible et l'environnement de développement spécifique (Aucune erreur liée à platformio) | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2
| Communiquer avec la carte | Capacité à téléverser du code sur la carte et à interagir avec elle via PlatformIO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1
| Afficher un texte sur l'écran | Réalisation de tests confirmant l'affichage réussi d'un texte sur l'écran de la carte | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1
| Refaire les deux premières étapes avec une seconde carte | Configuration de la seconde carte sans erreur et vérification de sa capacité à communiquer avec platformio | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1
| Envoi et réception de données simple ("Hello World") sur chacune des deux cartes | Envoi réussi du message "Hello World" depuis une carte et réception réussie sur l'autre carte et vis versa | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 4
| Conception de l'architecture réseau : Définir la topologie du réseau mesh, en déterminant comment les nœuds seront interconnectés. | Documentation détaillée décrivant la topologie du réseau mesh, y compris le schéma de connexion entre les nœuds | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2
| Installation des bibliothèques LoRa : Utilisez PlatformIO pour installer les bibliothèques LoRa nécessaires à notre carte de développement | Vérification de l'intégration correcte des bibliothèques et des dépendances dans platformio | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1
| Définition des paramètres LoRa : Configurez les paramètres LoRa tels que la fréquence, la puissance de transmission, le débit de données et le facteur d'étalement | Validation des paramètres configurés via des tests de transmission et de réception de données. Optimisez au mieux les différents paramètres afin de maximiser la distance de transmission | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2
| Implémentation du code de base : Commencez par écrire un code de base qui initialise le module LoRa sur chaque dispositif sur le réseau. Définir les fonctions de transmission et de réception des messages LoRa. Implémentez la logique de maillage (mesh) pour que chaque dispositif puisse relayer les messages des autres dispositifs. | Développement réussi d'un code de base initialisant les modules LoRa sur chaque dispositif du réseau. Mise en œuvre fonctionnelle des fonctions de transmission et de réception des messages LoRa. Intégration réussie de la logique de maillage pour permettre le relais des messages entre les dispositifs. | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 4
| Gestion de la topologie du réseau : Concevoir un mécanisme pour gérer la topologie du réseau, y compris l'ajout et la suppression dynamiques des nœuds. S'assurer que chaque nœud a connaissance de ses voisins pour pouvoir transmettre les messages efficacement dans le réseau mesh. |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 3
Configurer le capteur GPS | [5 empty] | Nicolas
| Initialisation du capteur GPS : Écrire le code nécessaire pour initialiser le capteur GPS au démarrage du module Heltec WiFi 32 LoRa. Envoyer les commandes d'initialisation appropriées au capteur GPS via le port série pour le mettre en mode de fonctionnement. | Utiliser le moniteur serie pour vérifier la connexion entre le capteur GPS et le module Heltec WiFi 32 LoRa | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | Nicolas
| Réception et traitement des données GPS : Développer le code pour recevoir les données de position transmises par le capteur GPS via le port série. Analyser les données reçues pour extraire les informations de position telles que la latitude, la longitude, et éventuellement la vitesse et la direction. | Valider la précision des données de position fournies par le capteur GPS en les comparant avec la datasheet | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | Nicolas
Application smartphone + BLE | [5 empty] | Nicolas
| Créer une application mobile qui permettra de se connecter aux bracelets Braceloc via Bluetooth Low Energy (BLE). Concevoir une interface utilisateur intuitive pour visualiser les positions du groupe et gérer les paramètres des bracelets. | Test de connexion pour vérifier que l'application peut détecter et se connecter aux bracelets Braceloc via Bluetooth BLE, en s'assurant que la connexion est stable et fiable |  |  |  | Nicolas
| Intégrer des fonctionnalités de configuration et d'appariement des bracelets dans l'application | Vérification par des tests d'authentification pour confirmer que l'application peut vérifier les identifiants des bracelets Braceloc lors du processus d'appariement, en s'assurant que seuls les bracelets autorisés peuvent être appariés avec l'application. |  |  |  | Nicolas
| Intégrer dans l'application la fonctionnalité de connexion avec les bracelets Braceloc via Bluetooth BLE. | Effectuer des tests la stabilité et la fiabilité de la connexion Bluetooth BLE. |  |  |  | Nicolas
| Programmer l'application pour recevoir et afficher les données de position transmises par les bracelets | Vérification par des tests pour s'assurer que les données de position reçues sont correctement extraites du flux de données BLE et interprétées par l'application |  |  |  | Nicolas
Sécurité de la transmission des données
| Configuration des paramètres de sécurité : Définition des paramètres de sécurité appropriés, tels que les algorithmes de chiffrement, les clés de chiffrement, les paramètres de vérification de l'identité et les méthodes d'authentification. |  | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2 | Helioth
| Implémentation de chiffrement : Intégration des mécanismes de chiffrement au sein de l'application et des bracelets pour chiffrer les données échangées. |  | 2024-03-12 | 2024-03-16 | 2 | Helioth
| Gestion des clés de chiffrement : Mise en place d'un système sécurisé de génération, de stockage et de gestion des clés de chiffrement. Utilisation de protocoles de gestion de clés tels que Key Management Interoperability Protocol (KMIP) pour garantir la sécurité des clés. | Vérifier qu'il est impossible de décoder les données envoyer (Longueur et complexité des clés de chiffrement)
| Authentification des appareils : Développement de mécanismes d'authentification pour vérifier l'identité des appareils Bluetooth BLE lors de l'établissement de la connexion. Cela peut inclure l'utilisation de certificats numériques ou d'identifiants uniques pour chaque appareil. | Vérifier que les tentatives de connexion non autorisées soient rejetées | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 1 | Helioth
Skin Detection Sensor |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 23 | Nicolas
| Apprendre le fonctionnement du capteur BM280 |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 3 | Nicolas
| Faire un circuit prototype pour l'utilisation du capteur BM280 | Envoie de données à l'esp32 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 4 | Nicolas
| Faire un code pour obtenir les données du capteur (température, humidité, pression) | cohérence entre les données du capteur et les valeurs réels | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 8 | Nicolas
| Trouver des paramètres correspondants à une simulation de portage du bracelet pour savoir s'il est bien porté par l'utilisateur | Au contact de la peau, le capteur doit renvoyer des informations au uC qui doit considérer que le bracelet est porté | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 8 | Nicolas
Nicolas